## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. | [5 empty] | Encargos Sociais
| RESTAURAÇÃO VIÁRIA DA UNIDADE ATACADISTA DE MERCADO DE MARINGÁ DA CEASA/PR | SINAPI - 04/2026 - Paraná SBC - 05/2026 - Paraná SICRO3 - 01/2026 - Paraná ORSE - 02/2026 - Sergipe SEDOP - 03/2026 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 01/2026 - Minas Gerais IOPES - 01/2026 - Espírito Santo SIURB - 01/2026 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2026 - São Paulo SUDECAP - 01/2026 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 04/2026 - São Paulo FDE - 01/2026 - São Paulo AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 12/2025 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 12/2025 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 06/2025 - sem_encargos CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte COMPESA - 07/2024 - Pernambuco EMOP - 03/2026 - Rio de Janeiro DERPR - 08/2025 - Paraná SCO - 03/2026 - Rio de Janeiro | 27,39% | [5 empty] | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
| SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO |  |  | ENDEREÇO: Rodovia PR-317, nº 6330, Parque Industrial. |  |  |  |  | PROTOCOLO Nº: | 24.457.258-8
| CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ - CEASA/PR |  |  | MUNICíPIO: Maringá/PR. |  |  |  |  | ORGÃO: | CEASA/PR
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 320.811,00 | 5,00% 16.040,55 | 12,00% 38.497,32 | 17,00% 54.537,87 | 21,00% 67.370,31 | 17,00% 54.537,87 | 17,00% 54.537,87 | 10,00% 32.081,10 | 1,00% 3.208,11
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 86.579,22 | 12,50% 10.822,40 | 12,50% 10.822,40 | 12,50% 10.822,40 | 12,50% 10.822,40 | 12,50% 10.822,40 | 12,50% 10.822,40 | 12,50% 10.822,40 | 12,50% 10.822,40
3 | MOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE | 100,00% 18.420,50 | 25,00% 4.605,13 | 25,00% 4.605,13 |  |  |  |  | 25,00% 4.605,13 | 25,00% 4.605,13
4 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 100,00% 976.537,83 |  | 25,00% 244.134,46 | 35,00% 341.788,24 | 35,00% 341.788,24 | 5,00% 48.826,89
5 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 6.694.745,27 | 5,00% 334.737,26 | 10,00% 669.474,53 | 15,00% 1.004.211,79 | 20,00% 1.338.949,05 | 20,00% 1.338.949,05 | 20,00% 1.338.949,05 | 10,00% 669.474,53
6 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | 100,00% 206.348,44 | [6 empty] | 50,00% 103.174,22 | 50,00% 103.174,22
7 | LIMPEZA FINAL | 100,00% 948,59 | [7 empty] | 100,00% 948,59
Porcentagem |  |  | 4,41% | 11,65% | 17,0% | 21,18% | 17,5% | 16,91% | 9,88% | 1,48%
Custo |  |  | 366.205,34 | 967.533,83 | 1.411.360,30 | 1.758.930,00 | 1.453.136,21 | 1.404.309,32 | 820.157,37 | 122.758,44
Porcentagem Acumulado |  |  | 4,41% | 16,06% | 33,06% | 54,24% | 71,74% | 88,65% | 98,52% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 366.205,34 | 1.333.739,17 | 2.745.099,47 | 4.504.029,47 | 5.957.165,68 | 7.361.475,00 | 8.181.632,37 | 8.304.390,85
______________ | ____________________________ |  | ____________________________ |  | ____________________________
Engenheiro Responsável - CONTRATADA | Fiscalização de obra - CONTRATANTE |  | Fiscalização do Contrato - CEASA/PR |  | Gestão do Contrato - CEASA/PR