## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| EXECUÇÃO DE PAREDES DE STELL FRAME NO PAVILHÃO D - PEDRA COBERTA | SINAPI - 03/2026 - Paraná SBC - 04/2026 - Paraná SICRO3 - 01/2026 - Paraná ORSE - 02/2026 - Sergipe SEDOP - 03/2026 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 01/2026 - Minas Gerais IOPES - 01/2026 - Espírito Santo SIURB - 01/2026 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2026 - São Paulo SUDECAP - 01/2026 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 04/2026 - São Paulo FDE - 01/2026 - São Paulo AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 12/2025 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 12/2025 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 06/2025 - sem_encargos CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte COMPESA - 07/2024 - Pernambuco EMOP - 03/2026 - Rio de Janeiro DERPR - 08/2025 - Paraná SCO - 03/2026 - Rio de Janeiro | 23,9% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 37.831,32 | 10,00% 3.783,13 | 15,00% 5.674,70 | 15,00% 5.674,70 | 15,00% 5.674,70 | 15,00% 5.674,70 | 15,00% 5.674,70 | 15,00% 5.674,70
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 81.735,56 | 30,00% 24.520,67 | 11,70% 9.563,06 | 11,66% 9.530,37 | 11,66% 9.530,37 | 11,66% 9.530,37 | 11,66% 9.530,37 | 11,66% 9.530,37
3 | EXECUÇÃO DE PAREDES EM STEEL FRAME | 100,00% 964.133,17 |  | 20,00% 192.826,63 | 30,00% 289.239,95 | 30,00% 289.239,95 | 15,00% 144.619,98 | 5,00% 48.206,66
4 | PINTURA | 100,00% 169.913,88 |  | 20,00% 33.982,78 | 30,00% 50.974,16 | 30,00% 50.974,16 | 15,00% 25.487,08 | 5,00% 8.495,69
5 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 100,00% 387.716,42 | [5 empty] | 50,00% 193.858,21 | 50,00% 193.858,21
6 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 100,00% 4.428,56 |  | 10,00% 442,86 | 10,00% 442,86 | 30,00% 1.328,57 | 30,00% 1.328,57 | 20,00% 885,71
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 147.095,90 |  | 10,00% 14.709,59 | 10,00% 14.709,59 | 30,00% 44.128,77 | 30,00% 44.128,77 | 20,00% 29.419,18
8 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 100,00% 1.238,55 | [6 empty] | 100,00% 1.238,55
9 | AS BUILT | 100,00% 1.727,86 | [6 empty] | 100,00% 1.727,86
Porcentagem |  |  | 1,58% | 14,32% | 20,64% | 22,32% | 12,85% | 16,49% | 11,81%
Custo |  |  | 28303.8 | 257199.61 | 370571.62 | 400876.51 | 230769.45 | 296070.51 | 212029.68
Porcentagem Acumulado |  |  | 1,58% | 15,9% | 36,53% | 58,86% | 71,71% | 88,19% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 28303.8 | 285503.41 | 656075.03 | 1056951.54 | 1287720.99 | 1583791.5 | 1795821.22
RAFAEL GOMES DA SILVA CREA -SP -5070214991/D DIENG - DIVISÃO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA |  |  | GESTOR DO CONTRATO |  |  | EMPRESA |  | RESP. TÉCNICO EMPRESA